## Feuil1
Activité | Date | temps | Description
Prise en main du projet | 2019-02-04 | 1h30 | Discussion avec M. Carrel sur ce que je devrais faire durant ce projet, Clonage du projet création de la solution dans VS
Recherches | 2019-02-04 | 2h00 | J'ai recherché différentes possibliltées pour récupérer le nom ains que le n° de port dans lequel une clé USB étais
Tests | 2019-02-04 | 1h30 | J'ai testé les différentes solutions que j'avais trouvé je n'ai malheuresement pas réussi à trouver comment récupérer le n° de port du hub
Recherches | 2019-02-04 | 30 min | J'ai encore cherché un peut pour trouvez une solution… sans résultats
Utilisation des threads | 2019-02-05 | 1h00 | J'ai décidé d'utiliser un thread qui allait s'occuper d'actualiser les clés USB branchées/débranchées. Comme ça on n'aura plus besoins d'actualiser l'affichage manuellement
MySQL | 2019-02-05 | 2h00 | J'ai recherché comment utilisé MySql en C#, j'en ai profiter pour installer Xampp j'ai eu quelques problèmes avec apache, visiblement les ports 80 et 443 étaient déjé utilisés j'ai donc remplacé les ports 80 par 8080 et 443 par 4433 dans apache.conf
MySQL | 2019-02-05 | 1h00 | Maintenant quand on insère une clé USB dans un hub une requête créer un nouvel enregistrement dans la table usbKeys il reste encore quelques petits problèmes mais d'ici ce soir ça devrait être bon
Ports USB | 2019-02-05 | 2h00 | J'ai cherché une méthode pour afficher les ports des clés, j'ai trouvé un moyen de le faire en powerShell
Ports USB | 2019-02-06 | 4h00 | J'ai chercher une solution pour récupérer les n° de ports et de hub, j'ai trouvé une librairie mais je n'ai pas réussi à l'utiliser
MySQL | 2019-02-07 | 2h30 | J'ai corrigé les erreurs qui restaient par rapport à la connexion à la base de données, maintenant les enregistrement sont bien créer quand on insère une nouvelle clé, il ne reste plus qu'à mettre à jour les table si on change la clé de port